## Slide 1
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 2
Genel Giriş
Program
Amaç-Hedefler
Beklentiler ve Çalışma Yöntembilimi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 3
Amaç-Hedefler ve Çalışma Yöntembilimi
Genel Amaç: TOBB üyesi oda ve borsaların yerel ve uluslar arası fonlardan yararlanma kapasitelerini arttırmak.
Eğitimin Amacı: Oda ve borsalarda projelerle ilgili personelin veya İK birimlerinin fonlardan yararlanma konusunda bilgilenmelerini sağlamak.
Alt Hedefler:
PYD (Proje Döngüsü Yönetimi) ile ilgili temel kavram ve süreçleri bilmek,
Farklı fon kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak,
Proje geliştirme ve uygulama aşamalarıyla ilgili temel bilgileri edinmek.
15.12.2011

## Slide 4: Alışverişte neler var?
Proje Nedir?
Proje Döngüsü Nedir?
Projenin Aşamaları?
Mantıksal Çerçeve
  Paydaş analizi
  Sorun analizi
  Hedef analizi
  Strateji analizi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 5: Alışverişte neler var?
Başvuru Süreci Nasıldır?
Faaliyet Planı
Bütçe ve Finansal Yönetim
Yöneticiler için İzleme, Değerlendirme, Denetleme
Proje Geliştirme Uygulaması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 6
Bu eğitimden beklentileriniz nelerdir ?
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 7: Proje nedir?
Proje, net bir şekilde belirlenmiş amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilen faaliyetler!!! bütünüdür.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 8: Projede neler olması gerekir?
Net olarak belirlenmiş paydaşlar
(hedef grup ve nihai yararlanıcılar da dahil)
Net olarak tanımlanmış koordinasyon, yönetim ve finansal düzenlemeler
İzleme ve değerlendirme sistemi
Projenin yararlarının maliyetini aşacağını gösteren, uygun finansal ve ekonomik analiz
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 9: Proje ne değildir?
Önceden beri devam eden bir çalışma
Durağan bir organizasyon
Hiyerarşik bir yapı
Birçok ve birbirinden bağımsız amaçlara sahip bir çalışma
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 10: Neden Proje
Şimdiki Durum
Amaçlanan Durum
Geçiş süreci
Bilgi
Beceri
Tutum
P
R
o
J
E
Bilgi
Beceri
Tutum
Yeni
Hakkı Çamur, 2009
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 11: Proje Konusu Temel Kriterleri
Birey
Grup -Hedef Kitle
Öncelikli Konu
Çevre –Toplum - Kurum
Hakkı Çamur, 2009
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 12: Projenin Aşamaları
Tanımlama
Değerlendirme
Uygulama-
Planlama
Takip
Hakkı Çamur, 2009
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 13: Proje Döngüsü Yönetimi AB Formatı
Analiz
Planlama
(mantıksal çerçeve)
Finansman
Uygulama
Proje fikrini
belirleme
İzleme&
Değerlendirme
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 14: Fırsatlar
Profesyonel Gelişim
Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
İşbirliği Geliştirme
Projeler, gelişmeler
elde etmek
için avantaj sağlar:
Hakkı Çamur, 2009
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 15: Başvuru Süreci Nasıldır?
? (5N + 2K)
Ne, Nasıl, Ne zaman, Neden, Nereye başvuracağım? Kim, Kime başvurabilir?
Başvuru Dokümanları Nelerdir?
  Başvuru Formu
  Mantıksal Çerçeve Matrisi
  Bütçe
  Ortaklık Belgeleri
  Uzmanların CV’si
  CD-DVD
  Ekler…
15.12.2011

## Slide 16: Başvuru Süreci Nasıldır?
Hibe Yöneten Kuruluşlar Kimlerdir?
  Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
  AB Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı(Ulusal Ajans)
  Kalkınma Ajansları
  TÜBİTAK - 7. Çerçeve
  Devlet Yardımları
  …
BEN NEREDEYİM, NE YAPABİLİRİM?
15.12.2011

## Slide 17: Proje Döngüsü Yönetimi
Projenin yaşam döngüsü içinde yararlanılan yönetim ve karar verme süreçlerini, projede yer alan temel görevleri, rolleri, sorumlulukları, temel belgeleri ve karar seçeneklerini gösteren bir sistemdir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 18: Proje Döngüsü Yönetimi
Proje fikrini belirleme
Sorun – İhtiyaç Nedir?
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 19: Proje Döngüsü Yönetimi
Sorunun analiz edilmesi
Mevcut durum nedir?
Sorunla ilgili taraflar ne düşünüyor? Kim karşı çıkar, kim destekler?
Sorunla ve yakın çevresiyle ilgili veriler neler?
Veri yoksa, ne yapalım?
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 20: Proje Döngüsü Yönetimi
Projenin planlanması
Ne gibi faaliyetler?
Hangi kaynakla yapacağız?
Ne kadar sürede yapacağız?
Kim ya da kimler yapacak?
Planlama Mantıksal çerçeve
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 21: Proje Döngüsü Yönetimi
Finansman
Projeyi finanse edecek kuruma, kurumun yayınladığı başvuru formuyla ve uygun formatta başvurulması
Projenin kabul edilmesi durumunda finansmanın sağlanması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 22: Proje Döngüsü Yönetimi
Projenin uygulanması
Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi aşaması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 23: Proje Döngüsü Yönetimi
İzleme ve değerlendirme
Proje sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi aşaması
Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır (sürdürülebilirlik)
Bunun yanında proje faaliyetleriyle yapılan tüm harcamalar finansal denetimden geçer
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 24: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Ne işe yarar?
Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine
Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya
Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına
Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine;
Projenin özetinin standart bir formatta sunulmasına
Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 25: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Analiz aşaması
Planlama aşaması
5. Mantıksal çerçeve matrisi
6. Faaliyet planı
7. Bütçe
1. Paydaş analizi
2. Sorun analizi
3. Hedef analizi
4. Strateji analizi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 26: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması
Faaliyet planlaması –faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi
Bütçe –Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması
PLANLAMA AŞAMASI
ANALİZ AŞAMASI
Sorun ve Paydaş analizi- paydaşların, ana sorunlarının ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; sorunların farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi. Farklı kesimlerin projeye olan ilgi ve beklentilerini tespit edilmesi.
Hedeflerin analizi - belirlenen
sorunlardan hareket ederek hedeflerin ve araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi
Strateji analizi – hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri)
Alternatifleri
Seçme
Sonuç
Çıkarma
Proje Mantığını Belirleme
Belirleme ve
İşlevselleştirme
Belirleme
Analiz
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 27: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Adımları
Paydaş Analizi
Sorun Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
Faaliyet Planının Hazırlanması
Bütçenin Hazırlanması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 28: Adım 1: Paydaş Analizi
Niçin Yapılır?
  Şahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleri projeyle ilgilerine göre belirlemek
  Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 29: Paydaşlar Kimlerdir?
Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler
Doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlar
Paydaşlar
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 30: Paydaş Analiz Tablosu
İkincil paydaşlar
Paydaşlar
Karakteristikler
Sosyal, ekonomik
Cinsiyet
Yapı
Organizasyon
statü
Politika
Davranış kalıpları
İlgi-Beklentiler
İlgiler
Hedefler
Beklentiler
Potansiyel
Yetersizlik
Kaynak sınırlılığı
Bilgi-deneyim
Potansiyel katkı
Proje için uygulama ve sonuçlar
Gerekli olan olası faaliyet önerisi
Grup ile ilgisi
Birincil paydaşlar
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 31
Paydaşlar ve Özellikleri | Paydaşın Sorunla İlişkisi | Paydaşın projeden etkilenme derecesi (+,- 0) | Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri | Paydaşın projeye etkisi | Paydaşlara yönelik olası eylemler (Katılım Stratejileri)
1. ADIM
2. ADIM
3. ADIM
4. ADIM
Örnek Paydaş Analizi Matrisi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 32: Adım 2: Sorun Analizi
Nasıl Yapılır?
  Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,
  Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,
  Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,
  Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 33: Sorun Ağacı
Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkilerinin kurulması
NEDEN
SONUÇ
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 34: Sorun ağacı nasıl düzenlenir devam…
  Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir “sorun ağacı” oluşturulur:
  Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası)
  Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç sorunu seç
  Başlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunları onun altına yerleştirilir
  Başlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun üstüne yerleştirilir
  Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı seviyeye yerleştirilir
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 35: Güllühisar İstanbul’un bir semtidir
  İşsizlik,
  Eğitim düzeyi düşük
  Altyapı yetersiz,
  Belediyenin öncelikleri farklı
  Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor
  Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor
  Hijyenik içme suyu yok,
  Salgın hastalık var,
  Gelir düzeyi düşük,
  Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz),
  Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi,
  Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz,
  Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim,
  Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor,
  Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde %10 oranında artmış,
  Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 36
SONUÇ
NEDEN
Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek
Bebekler ve Çocuklar yetersiz besleniyor
Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor
Salgın Hastalıklar
Hijyenik içme suyu yok
Anneler Beslenme Konusunda Bilgisiz
Belediyenin öncelikleri farklı
Altyapı yetersiz
Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz
Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim
Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor
Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor
Gelir düzeyi düşük
İşsizlik
Eğitim düzeyi düşük
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 37: Adım 3: Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır ?
  Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir
  Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
  Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
  Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 38: Hedef Ağacı
Olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen gerçekçi durumlara çevrilmesi
ARAÇ
AMAÇ
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 39: Hedef Ağacı
sorun
Hedef
Yüksek Oranlı Bebek
ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek
Enfeksiyon Oranı
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Enfeksiyon
Oranının Azaltılması
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Bebek ve Çocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırılması
Salgın Hastalıklar Azaltılması
Hijyenik İçme Suyu Sağlandı
Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
Sağlık Ocağının İyileştirilmesi
Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı
Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisinin Devreye Girmesi
Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi
Ailelerin Gelir Düzeyi Arttırılması
ARAÇ
AMAÇ
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 40: Adım 4: Strateji Analizi
Strateji: Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümeleri.
Nasıl Yapılır?
  Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
  Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
  Bir veya birden fazla strateji seçilir
  Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılır
  Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
  Proje Ana Amacı ve Proje Hedefleri net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 41: Strateji Analizi
  Maliyetler
  Farklı Paydaşların Bakış Açıları
  Yararların Zaman Perspektifi
  Mevcut Kaynaklar
  Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler
  Politik Yapılabilirlik
  Verimlilik ve Etkinlik
  Sosyal Kabul Edilebilirlik
  Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı
  Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
  Aciliyet
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 42: Strateji Analizi
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
SEÇİLEN STRATEJİ
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranı azaltıldı
Bebek ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirildi
Sağlık Ocağı İyileştirildi
SALGIN HASTALIK
STRATEJİSİ
Salgın Hastalıklar Azaltıldı
Hijyenik İçme Suyu Sağlandı
Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı
Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girdi
Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi Sağlandı
Ailelerin Gelir Düzeyi Artırıldı
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 43
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 44
MANTIKSAL ÇERÇEVE (AB Formatı) |  |  |  | 
 | Müdahale Mantığı | Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları ve Araçları | Varsayımlar
Genel Hedefler | Projenin katkıda bulunacağı genel kapsamlı hedefler nelerdir? | Genel hedeflerle ilgili esas göstergeler nelerdir? | Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? | 
Proje Amacı (Özel hedef) | Projenin genel hedefe katkı sağlamak için ulaşmak istediği özel amacı nedir? | Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden açıkça anlaşılacaktır? | Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir? | Söz konusu amacın başarılması için Faydalanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır?
Beklenen Sonuçlar | Sonuçlar, proje amacına ulaşılması için gerekli proje çıktılarıdır. Projenin beklenen sonuçları nelerdir? (maddeler halinde sıralayınız) | Projenin beklenen sonuçları sağlamak açısından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir? | Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? | Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır?
Faaliyetler | Beklenen sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak başlıca faaliyetler nelerdir ve hangi sırada uygulanacaktır? (faaliyetleri beklenen sonuçlara göre gruplandırınız) | Araçlar: Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis vb. | Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) | Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, Faydalanıcının doğrudan kontrolünün dışında olan hangi koşulların sağlanması gereklidir?
15.12.2011

## Slide 45
MANTIKSAL ÇERÇEVE (Kalkınma Ajansı Formatı) |  |  |  | 
 | PROJE MANTIĞI | OBJEKTİF OLARAK DOĞRULANABİLİR BAŞARI GÖSTERGELERİ | DOĞRULAMA KAYNAKLARI VE ARAÇLARI | VARSAYIMLAR
GENEL AMAÇ | Projenin katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? | Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? | Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? | 
ÖZEL AMAÇ(LAR) | Genel amaca katkıda bulunmak için projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar) nedir? | Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? | Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) | Söz konusu amacın başarılması için Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır?
BEKLENEN SONUÇLAR | Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? | Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır? | Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? | Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır?
FAALİYETLER | Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir? | Araçlar: Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin; personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi | Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) | Projenin başlamasından önce hangi ön koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?
15.12.2011

## Slide 46: Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirildi
Sağlık Ocağı İyileştirildi
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
SEÇİLEN STRATEJİ
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
FAALİYETLER
SONUÇLAR
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 47: Projenin Genel Hedefi
HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF
Genel Hedef, aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır.
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 48: Proje Amacı
Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaç.
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 49: Sonuçlar
Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 50: Proje Faaliyetleri
Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler
  Hedef ağacından çıkarılır
  Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar
  Paydaş analizinde belirlenir
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 51: Strateji Analizinden Müdahale Mantığı’na Geçiş
Projenin Kapsamı
Seçilen Strateji
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranları Azaltıldı
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları azaltıldı
Bebek ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirildi
Sağlık Ocağı İyileştirildi
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
1.1.Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 52: Adım 5.1. Varsayımlar
Riskler nedir?
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü.
Varsayımlar nedir?
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir
Niçin gereklidir?
Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir.
Önkoşullar nelerdir?
Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 53: Varsayımların Oluşturulması
  Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulların belirlenmesi,
  Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi
  Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi)
  Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması
  Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 54
Gerçekleşme ihtimali nedir?
Kesine Yakın
Orta düzeyde
İhtimal Dışı
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Varsayım olarak ekle
Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi?
Evet
Hayır
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Dışsal faktör önemli mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et
Proje yapılabilir değil
Hayır
Evet
Varsayım Değerlendirme
Algoritması
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 55: Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar
Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar
Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar
Faaliyetler seviyesine yerleştirilir
Sonuçlar seviyesine yerleştirilir
Proje amacı seviyesine yerleştirilir
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 56: Adım 5.2. Göstergeler
Nedir?
Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Hedef Grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar
Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar
Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için baz oluştururlar
Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 57: Adım 5.3. Göstergeler
Hangi sorulara yanıt vermelidir?
  Ne kadar? Nicelik
  Nasıl bir değişim? Nitelik
  Kim? Hedef grup
  Ne zaman ? Zaman
  Nerede? Yer
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 58: Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler SMART Olmalı
  SPECIFIC (Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen
  MEASURABLE (Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler içerisinde niteliksel ve/veya niceliksel olarak ölçülebilir olmalı
  AGREED UPON (Üzerinde uzlaşılan) Bütün taraflar göstergenin özelikleri konusunda uzlaşmış olmalı
  RELAVANT (Gereksinime Uygun) Bilgiyi kullananların gereksinimlerini karşılayabilmeli
  TIME BOUND & COST EFFECTIVE (Süreli ve maliyet etkin)
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 59: Adım 5.4. Doğrulama Kaynakları
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),
  Bilgiyi kimin sağlayacağı,
  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı
    (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 60
Maliyet
Karmaşıklık
İdari Kayıtlar
Yönetim Raporları
Rutin İstatistikler
Uyarlanmış Rutin İstatistikler
Projeden Yararlananlarla Görüşmeler
Özel Anketler
Adım 5.5. Doğrulama Kaynakları ve Seçimi
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 61: Faaliyet Planı ve Bütçe
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 62: Adım 6: Faaliyet Planlaması
Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar
Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler
Uygulama ve yönetim sorumluluklarını belirler
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 63: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Ana faaliyetlerin listelenmesi; Mantıksal çerçevedeki faaliyetler operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarak kullanılabilir.
Faaliyetleri detaylandırmak; faaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır.
Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 64: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlemek; detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanı doğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgiden yararlanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşı karşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğru öngörememeye neden olur.
Öngörülerde sapma nedenleri:
Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek,
Faaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortaya konamaması,
Kaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek),
Hızlı sonuç alma isteği
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 65: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Gerekli uzmanlık/becerinin tanımlanması; ne yapılması gerektiği ortaya konduğunda gerekli uzmanlığı belirlemek kolaydır. Böylece mevcut beşeri sermaye ile Faaliyet Planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörmek ve gerekli eksikliklerin tamamlanması mümkün olur.
Grup içinde işlerin tahsisi; hangi işi kimin yapacağını belirlemekten daha kapsamlı bir şeydir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunların dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır. Bireylerin görevlerinin gereğini yeterince kavramış olmaları sağlanır.
Faaliyetlerden sorumlu kişilerin/birimlerin iş planlarında haftalık zaman aralığı kullanılabilirken, genel bir faaliyet planında, termin, aylık veya üç aylık bazda belirlenmektedir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 66: Adım 7: Bütçe
Planın rakamsal ifadesidir
Planlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluşturur
Proje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 67: Bütçenin Genel Esasları
Bütçe proje teklifi hazırlanan kurumun belirlediği para birimi ile hazırlanmalıdır.
Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.
Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır.
Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.
Bütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyet planına uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 68: Bütçenin Genel Esasları
Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı, hibe tutarını arttırabilmek için bu tutarlar şişirilmemelidir.
Bütçeye aktarılan giderler hibe rehberinde açıklanan uygun giderler tanımına uymalıdır.
Bütçeye aktarılan her giderin kullanma aşamasında belgelendirileceği unutulmamalıdır.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 69: Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi | Yasal Durum
Planlama | PRAG (Practical Guide)
Yönetme | Satınalma Rehberi
Eş-Finansman | 
15.12.2011

## Slide 70: Kontrol ve Raporlama
Kontrol - Denetim | Raporlama
Yasalara Uygunluk | Periyodik İlerleme Raporları
Faaliyet Programına Uygunluk | Ara Dönem Raporu
Harcama Esaslarına Uygunluk | Final Raporu
Hibe Veren Kuruluşa Sorumluluklar | Finansal Denetim
Bağlı Olunan Mevzuata Uygunluk | Raporların 5-7 yıl Saklanması
15.12.2011

## Slide 71
Yararlananların sahiplenmesi – Proje / programın hedef kitlesi ve yararlananların (kadın ve erkekler de dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, AB finansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olması mümkün olabilecektir.
Siyasi destek – İlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olan desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir.
Uygun teknoloji – Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (Örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerel işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri).
Sosyo-kültürel konular – Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve projeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarına yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 72: Sürdürülebilirlik
Cinsiyet eşitliği – Projenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı ve uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin, hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir.
Çevrenin korunması – Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur.
Kurumsal ve yönetimsel kapasite – Uygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleri konusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devam etmeleridir.
Ekonomik ve finansal uygulanabilirlik – Proje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarının maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir.
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 73: Değerlendirme-İzleme-Denetim Değerlendirme
Nedir? | Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizi
Nasıl Yapılır? | Detaylı sistematik analizlerle
Kimler Yapar? | Değerlendirme konusunda uzman, bağımsız ve tarafsız dış uzmanlarca
Ne zaman? | Bir ya da iki kez; temel olarak proje sonunda ve proje sonrasında
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 74: Değerlendirme-İzleme-Denetim İzleme
Nedir? | Hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik tespiti ve analizi için yönetimsel bir faaliyettir (planlanan ve gerçekleşen)
Nasıl Yapılır? | Hızlı ve devamlı olarak, devam eden faaliyetlerin iyileştirilmesi, performansı arttırmak için önemli faktörlerin tespit edilmesi
Kimler Yapar? | İç ve dış uzmanlar tarafından
Ne zaman? | Düzenli olarak, aylık, 3-6 aylık ve yıllık olarak
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 75: Değerlendirme-İzleme-Denetim Denetim
Nedir? | Finansal işlemlerin ile raporların, yasa ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun tespiti ve analizi
Nasıl Yapılır? | Finansal kayıtların yasal prosedürlere ve sözleşme hükümlerine uygunluğu doğrulanır
Kimler Yapar? | Bağımsız dış denetim uzmanları
Ne zaman? | Proje süresince ve bitiminde
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 76: Kaynakça
Yeşiladalı Burcu, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, 6-9 Kasım 2006, Çanakkale
Salman Feray, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, www.stgm.org.tr
Tekindağ Faruk Cengiz, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Mayıs 2005, Ankara, www.stgm.org.tr
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 77: Kaynakça
Mantıksal Çerçeve, www.rec.org.tr
European Commission,Project Cycle Management Guidelines, March 2004, http://europa.eu.int/comm/world
http://europa.eu.int/comm/europeaid
http://europa.eu.int/comm/development
http://europa.eu.int/comm/external.relations
European Commission, Partnership Development Toolkit, Seprember 2005,
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 78: Kaynakça
Aydemir Gülesin, Sunay Demircan ve Feray Salman, Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, www.stgm.org.tr Ankara, 2004.
Yeşiladalı Burcu ve Funda Çelebi, Proje Hazırlama Kılavuzu, Yerel Tarih Grupları Projesi Koordinasyon Birimi, www.stgm.org.tr
Demircan Sunay, Projelerde İzleme-Değerlendirme, stgm.org.tr
Nebiu Besim, Proje Önerisi Hazırlanması, www.reg.org.tr
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011

## Slide 79: TEŞEKKÜRLER İletişim İçin: Hakkı ÇAMUR hcamur@yahoo.com Tel: 0507 956 8346 Web: http://trainers.salto-youth.net/hakkicamur Musa ÇOPUR musacopur@gmail.com Tel: 0532 243 6604 Web: http://trainers.salto-youth.net/MusaCopur
15.12.2011
Notes: <number>
15.12.2011